## Sheet1 (hidden)
计划需求 | 工作内容描述 | 优先级 | 进度 | 责任人 | 前端责任人 | UI设计 | app端 | 后端责任人 | 测试责任人 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 备注 | 10.23会议补充
合盘测试（BW+ZBG） | 合盘表名规划，合盘下单慢 |  | 测试中 | [5 empty] | 陈omar |  | 2018-11-08 | 前端修改“深度释放”的统计记录， 合盘盘口不要进去；不挖矿； |  | （志鹏）
app提币 | lbt整数提币，app（IOS需要做，安卓上线了） |  | 已上线 | 方万坤 |  |  |  |  | 俊雄 |  | 10月24日可以上线；需要待ios开发完； ios 不做“删除转账地址” | 提测部分完成，ios还存在bug；需要财务打币到测试帐号 | 10.23 提测
前端拉新活动工具（拉新送BTC 并有拉新排名大赛 | maggie10月23日出原型； 拉新比赛的页面这周五先出来， 送BTC的后期上 100zt用户统计，后面kyc统计，拉新页面， 展示排名页面 |  | 已上线 | 吴鑫 |  | 钉钉 |  | 志鹏 | 俊雄 |  | 2018-11-08
推广量化新用户的奖励释放 |  |  | 已上线 | 吴鑫 |  |  |  | 志鹏 | 俊雄
特定账户提币出发客服审核功能 | 本周要完成，需优化 |  | 已上线 |  |  |  |  | 李强强
拉新 享 更多涨跌停 买单数量 | 需要讨论业务逻辑 |  | 延后
葡萄牙，新加坡，欧洲国家打不开 | 德国 新加坡 俄罗斯很慢 葡萄牙很慢 与BW cto 交流，设置外国服务器，最快站 |  | 已上线 |  |  |  |  | 运维+张玲
备用域名开启 | 与BW cto 交流，设置外国服务器 |  | 已上线 |  |  |  |  | 运维+张玲
APP需要有黑白背景版本 | 先做安卓用户关注的核心页面黑色背景，ios已做完 |  | 已上线 | 方万坤 |  | 钉钉 |  |  | 俊雄 | 2018-10-17 | 2018-11-09
app弹窗开发 | 弹窗链接，app都需要 |  | 开发中 | 方万坤 |  |  |  |  | 俊雄 | 2018-10-18 | 2018-11-09
qc充值新增，zb的自动登录 | 交易大赛导航页面 |  | 已上线 | maggie |  |  |  | 张玲 |  | 2018-11-07
PC banner开发 |  |  | 已上线 | 易湘波 |  | 钉钉 |  | 李强强 | 俊雄 | 10.23完成 | 10.23提测
做市商免手续费 | 需要vip可以手动输入添加，手动刷新优化 |  | 已上线 | 易湘波 |  |  |  | 张玲 | 俊雄 | 2018-10-17
UI，出图 ，提币功能 |  |  | 已上线 |  |  | 钉钉 |  | 无
项目释放 | 推荐一个项目，释放一半zt，手工做 |  | 已上线 | 无 |  | 无 |  | 无
zt私下转让 | 温馨提示：购买方如果是新用户并且是绑定zb并高级实名认证的新用户手续费为10% |  | 已上线 |  |  |  |  | 李强强 | 俊雄
冻结ZT购买VIP账户 | 增加ZT使用场景； VIP账户，运营处理配置vip |  | 已上线 | 无 |  | 无 |  | 无
锁仓24小时统计规则变更 |  |  | 延后 | 易湘波 |  |  |  | 张志鹏 | 俊雄
挖矿收益规则 计算变更（逻辑整理开发文档） |  |  | 延后 |  |  |  |  | 李强强
挖矿收益新规则开发 |  |  | 延后 |  |  |  |  | 张志鹏
延长涨跌停的投票功能 | 消耗冻结ZT（达到**ZT，可以延长涨跌停活动，冻结zt放大十倍投票，普通zt也可以投票 运营先理清楚需求（香香 阿泽） 加前端页面 |  | 延后 | 香香 |  |  |  | 李强强 | 俊雄
公告投票功能新增 |  |  | 已上线 | 吴鑫，易湘波
Ios，安卓，涨跌停提示 |  |  | 已上线 | 有为 方万坤 |  |  |  | 张玲 志鹏 | 俊雄
Ios上线 |  |  | 已上线 | 有为 |  |  |  | 无 | 俊雄
封盘的白名单管理 | 白名单待优化，盘口对应用户 |  | 已上线 | 吴鑫 |  |  |  | 张玲 强强 | 俊雄
选择交易对，进行贡献深度释放 |  |  | 已上线 | 吴鑫 |  |  |  | 志鹏 | 俊雄
打新（ZT兑换） | 冻结ZT可以在涨跌停期间购买项目方的币 |  | 已上线 | 易湘波 |  |  |  | 李强强 | 俊雄
app接入客服，h5 js页面 |  |  | 已上线 | maggie
app首页tab，公告 | zt.com类似样式 |  | 已上线 | maggie
app增加zb一键转账 | 和web一样 |  | 已上线 | maggie
对账功能，9点半核对 | 浮动值处理 |  | 已上线 |  |  |  |  | 张玲
app深度显示有bug | 价格合并，数量求和，web目前未合并，ios 安卓 |  | 已上线 | 方万坤
教学视频接入到 app 和官网页面 |  |  | 已上线 | 湘香+钉钉
首页app设计 冻结zt兑换 app页面 | 第一阶段：先实现倒计时和涨跌停清单， 跳转到交易页面 第二阶段：实现兑换功能 |  | 开发中 | 钉钉 | [5 empty] | 2018-12-05
全站6个语种的翻译（分类， 全站中英文，主要功能6种语言（周一） | 11月底越南版先出 |  | 开发中 | 香香
英文版拉新 | 前端修改英文 |  | 已上线
熊猫矿机零元购，优惠券 | 1 设计页面交互 2 券内容参数优化，价格，需要fzt数，logo | 1 | 延后 | 阿泽 | [5 empty] | 2018-11-27
币种图标上传 |  |  | 已上线
刷量优化，CMC链接 | CMC链接添加展示给前端优化 ok 刷量批量 |  | 已上线 | 志鹏
批量下单 | boss涨跌停自动批量部单 | 2
单边挂单fzt转让 |  |  | 已上线 | 吴鑫
对账数据修复 | zbg外部资产修复还有几笔需要确认是否从zb打回，打回就可以不算做外部资产，否则需要记录，大概20-30w |  | 开发中 | 张玲
exchangeserver内存沾满 |  | 1 | 已上线 | 张玲 张志鹏
量化部单，活跃盘口 | 部单优化 |  | 开发中 | 志鹏 | [5 empty] | 2018-12-03
getentrustbyid 从库查询接口开发 |  | 1 | 已上线 | 张玲
外国访问--zbg.com--?zbgvip.com | 在首页头部添加oup（欧洲站）www.zbvip.com |  | 已上线
禁止充提币 | 现在可以冲禁止， 但是不能入账，入账方式：xxj+boss，等ykc币操作boss验证 | 3 | 完成 | zhh
周周赛规则运维 | 注册在30天内的新用户手续费10%，卖fzt | 3 | 测试中
推荐2个人500买zt&KYC 的人，拥有2倍抢涨跌停 |  | 2 | 完成 | chen omar
币生币 | 后端完成，前端页面设计中 | 1 | 开发中 | 易湘波 | [5 empty] | 2018-12-05
优惠券涨跌停下单翻倍 | 购买后在redis设置用户，设置倍数，设置盘口，见xls 设置生效时间 | 2 | 开发中 | 张玲 志鹏
小碎单攻击防御 |  | 2 | 需求整理中 | 张玲
币种信息展示 |  | 2 | 已上线 | 易湘波
游戏下注开发 | 我总结了一下总共有几个模块：1 订阅消息，并且计算保存redis的，redis保存list20条最新的，每秒钟添加redis一条，并且删除最老一条，6台运行，更新时做锁操作，类似涨跌停封盘 2 ws服务端供前端调用订阅，前端图表，6台机器运行 3 单台机器做插入db操作，这个不是很重要，作为备份找回，可以每21秒批量插入一次，es4运行 4 保存前端接入的下注数据到DB，并资金结算，6台运行 5 定时任务执行有了输赢结果，但是没有资金结算的下注记录，6台运行，必须加分布式锁，每秒执行：select下注 update下注 http资金，包在一个事务并且redis加锁，时间秒戳做锁key 6 更新下注结果：1 用户下注-->进入6台服务器，直接入库，定时任务批量update 2 用户下注->进入6台服务器内存->进入redis，查找redis&db后更新DB 7 提供用户查看下注记录：1 未出输赢结果&未结算，通过ws推送（前期可以先直接查redis¦数据库） 2 历史完成的投注记录查DB |  | 开发中 | 强强
H5登录 首页 |  |  | 已上线
网页搜索优化 |  |  | 开发中
商品团购 | 前端页面优化，资金待部署，后端开发完成 |  | 开发中 | 张玲
合盘对账测试 |  |  | 测试中
资金独立接口 | 第一期：资金加减独立，通过freezeid可以查询freeze对象 第二期：资金事务保证ok，执行效率检查，用户资金操作独立 |  | 完成 | 强强
提币kyc，kyc状态同步 | 先上线kyc状态同步，再上线提币kyc， 配合一下湘香把KYC策略和反洗钱规则写上去。 中英文版本网页 要我们符合国际反洗钱和KYC政策， 所以，我们官网底部挂一个政策，他们才愿意合作 |  | 完成 | 强强 张玲
报警邮件内容优化，邮件监测优化 | 高买低卖，提币审核预警 |  | 已上线 | 志鹏 张玲
交易对下拉放大镜优化，提币禁止页面提示 |  |  | 已上线
提币手续费归集 |  |  | 开发中 | zhh
IOS版本同步 |  |  | 开发中 | 小方 张有为
otc买单上线 |  |  | 已上线 | 强强

## Sheet2
计划需求 | 工作内容描述 | 优先级 | 进度 | 责任人 | 前端责任人 | UI设计 | app端 | 后端责任人 | 测试责任人 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 备注 | 10.23会议补充
合盘测试（BW+ZBG） | 合盘表名规划，合盘下单慢 |  | 已上线 | [5 empty] | 陈omar |  | 2018-11-08 | 前端修改“深度释放”的统计记录， 合盘盘口不要进去；不挖矿； |  | （志鹏）
app弹窗开发 | 弹窗链接，app都需要 |  | 已上线 | 方万坤 |  |  |  |  | 俊雄 | 2018-10-18 | 2018-11-09
首页app设计 冻结zt兑换 app页面 | 第一阶段：先实现倒计时和涨跌停清单， 跳转到交易页面 第二阶段：实现兑换功能 |  | 延后 | 钉钉 | [5 empty] | 2018-12-05
全站6个语种的翻译（分类， 全站中英文，主要功能6种语言（周一） | 1月18日完成 |  | 已上线 | 香香
批量下单 | boss涨跌停自动批量部单 | 2 | 已上线
对账数据修复 | zbg外部资产修复还有几笔需要确认是否从zb打回，打回就可以不算做外部资产，否则需要记录，大概20-30w，合盘对账 |  | 延后 | 张玲
量化部单，活跃盘口 | 部单优化 |  | 延后 | 志鹏 | [5 empty] | 2018-12-03
禁止充提币 | 现在可以冲禁止， 但是不能入账，入账方式：xxj+boss，等ykc币操作boss验证 | 3 | 已上线 | zhh
周周赛规则运维 | 注册在30天内的新用户手续费10%，卖fzt | 3 | 已上线
推荐2个人500买zt&KYC 的人，拥有2倍抢涨跌停 |  | 2 | 延后 | chen omar
币生币 | 后端完成，前端页面设计中 | 1 | 已上线 | 易湘波 | [5 empty] | 2018-12-05
优惠券涨跌停下单翻倍 | 购买后在redis设置用户，设置倍数，设置盘口，见xls 设置生效时间 | 2 | 已上线 | 张玲 志鹏
游戏下注开发 | 我总结了一下总共有几个模块：1 订阅消息，并且计算保存redis的，redis保存list20条最新的，每秒钟添加redis一条，并且删除最老一条，6台运行，更新时做锁操作，类似涨跌停封盘 2 ws服务端供前端调用订阅，前端图表，6台机器运行 3 单台机器做插入db操作，这个不是很重要，作为备份找回，可以每21秒批量插入一次，es4运行 4 保存前端接入的下注数据到DB，并资金结算，6台运行 5 定时任务执行有了输赢结果，但是没有资金结算的下注记录，6台运行，必须加分布式锁，每秒执行：select下注 update下注 http资金，包在一个事务并且redis加锁，时间秒戳做锁key 6 更新下注结果：1 用户下注-->进入6台服务器，直接入库，定时任务批量update 2 用户下注->进入6台服务器内存->进入redis，查找redis&db后更新DB 7 提供用户查看下注记录：1 未出输赢结果&未结算，通过ws推送（前期可以先直接查redis¦数据库） 2 历史完成的投注记录查DB |  | 延后 | 强强
网页搜索优化 |  |  | 已上线
商品团购 | 前端页面优化，资金待部署，后端开发完成 |  | 已上线 | 张玲
合盘对账测试 |  |  | 延后
资金独立接口 | 第一期：资金加减独立，通过freezeid可以查询freeze对象 第二期：资金事务保证ok，执行效率检查，用户资金操作独立 |  | 已上线 | 强强
提币kyc，kyc状态同步 | 先上线kyc状态同步，再上线提币kyc， 配合一下湘香把KYC策略和反洗钱规则写上去。 中英文版本网页 要我们符合国际反洗钱和KYC政策， 所以，我们官网底部挂一个政策，他们才愿意合作 |  | 已上线 | 强强 张玲
报警邮件内容优化，邮件监测优化 | 高买低卖，提币审核预警 |  | 已上线 | 志鹏 张玲
交易对下拉放大镜优化，提币禁止页面提示 |  |  | 已上线
提币手续费归集 |  |  | 已上线 | zhh
IOS版本同步 |  |  | 已上线 | 小方 张有为
otc买单上线 |  |  | 已上线 | 强强
交易区增加稳定币区 |  |  | 延后
合盘资金监控 合盘统计买卖 |  |  | 延后
ccxt需要zbg提交 | 黄光瑞提交模板，zbg填入后和ccxt对接 |  | 已上线
一键登录提示问题 |  |  | 已上线
部署前端依赖包问题 |  |  | 已上线
和中山沟通seo渠道，建议数据 | 上什么网站引流，引流方式 |  | 开发中 | 香波，张玲 | [5 empty] | 20200411
拍照验证实名（app加入接口，web加入接口： 上传通道，承接到数据库和阿里云） |  |  | 已上线
5美元引流链接刷 |  |  | 延后
api权限化开通 | 整理中，替用户下合约单，委托给做市商子账户api进行下单 |  | 后台开发中
ccfox api下单接入说明 |  |  | 后台开发中
前端首页web优化布局 | 会后和钉钉确认给出时间 |  | 需求整理中 |  |  | 钉钉
资产页面 web，app优化 |  |  | 需求整理中
合约交易大赛 |  |  | 开发中
翻墙电报聊天 引流 |  |  | 后台开发中
facebook登陆接入 | api |  | 后台开发中
kakao登陆接入 | api |  | 后台开发中
Twitter登陆接入 |  |  | 后台开发中
OTC新支付方式上线 | 问端午otc交互模型，app使用， 英爱看otc整个流程，app对接 |  | 已上线
eusdt提币费调整 | web显示调整，boss设置提币费 |  | 前台开发中
冲币详情显示 |  |  | 前台开发中 | 吴鑫
github统计非小号策略 | https://www.feixiaohao.com/currencies/ht/ |  | 需求整理中
社区改造计划 | 修改点： 1 阅读量数据加入，和点赞放一起，字段接口 2 发帖价格， 添加字段 展示贴，展示币种行情 H5 PC 3 已读，未读取，最近发言人头像 读取时候调用接口存入后端，展示时候调用接口展示读取近1000条读取了多少 4 收藏，收藏接口，展示我的收藏接口 5 H5 发布文章，pC端，zbg账户登陆PC端，zb一键登陆之后回到zbg个人中心，个人中心有一个社区链接，可以自动登陆 6 圈主支付人名币，进入圈子需要支付zt，zb，qc https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=8a09c42de91f07697c5571f4cb7cea39&type=note 如何接入ZBG支付系统 https://zbg-admin.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/file/ZBG-pay-apiV1.1.pdf |  | 需求整理中
otc改造计划 | 1 普通商家，认证商家 2 视频认证 3 统计order数据 4 排序trade单 5 聊天系统对接 6 trade单条件筛选 7 trade挂单密码校验，到账短信提示，普通商家认证商家创建单的区分和限制 8 买卖双方交易数据统计，展示 |  | 需求整理中
现货H5交易页面 | 买卖操作，行情，kline，盘口清单展示 |  | 需求整理中
ZAPP接入 | zb api对接，授权ZBG注册 |  | 需求整理中
API权限化开通 | 待测试 |  | 需求整理中
kline合约对接 |  |  | 需求整理中
赠金扣除测试 |  |  | 需求整理中
推荐人模型设计 | 待优化业务 |  | 需求整理中
需求整理中
需求整理中
需求整理中
需求整理中

## Sheet3 (hidden)
2020-01-05 06:52 | 管理员(7eOmRAGsQz2)审核提币申请(W6619359546547007488)的结果为通过 | 172.31.160.167
2020-01-05 06:43 | 管理员(7eOmRAGsQz2)审核提币申请(W6619357254271791104)的结果为通过 | 172.31.160.167
2020-01-05 05:28 | 管理员(7eOmRAGsQz2)审核提币申请(W6619338504634003456)的结果为通过 | 172.31.160.167
2020-01-05 05:27 | 管理员(7eOmRAGsQz2)审核提币申请(W6619338078379470848)的结果为通过 | 172.31.160.167
2020-01-05 05:00 | 管理员(7eOmRAGsQz2)审核提币申请(W6619326439206842368)的结果为通过 | 172.31.160.167
2020-01-05 04:58 | 修改密码操作，原密码：b6a60ab5d05196f72754f7c975e7ed794af8d866修改后的密码：f7cd6ad4e6a7662af8d2027ba651c5ac741e62b1 | 112.195.97.240